Harmonogram opracowania gminnego programu rewitalizacji Olsztyna

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ETAP | NAZWA | ZAKRES | MINIMALNY CZAS / TERMIN |
| **I** | **Gminny Program Rewitalizacji** | Powołanie Zespołu Koordynującego ds. Opracowania GPR Olsztyna  | **III kwartał 2022 r.****Zarządzenie nr 223 PMO z dnia 18.07.2022 r.** |
| Uchwała o przystąpieniu do sporządzania GPR | **III kwartał 2022 r.****26.08.2022 r.** |
| Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzania GPR  | **III kwartał 2022 r.**  |
| Opracowanie szczegółowej diagnozy OR  | **III kwartał 2022 r.** |
| Spacery badawcze | **III – IV kwartał 2022** |
| Warsztaty – opracowanie wizji i celów, kierunków działań , opracowanie systemu monitorowania i oceny GPR, przedsięwzięcia i tło - warsztatowo/zespołowo/partycypacyjnie – ekspert zewnętrzny | **IV kwartał 2022 r.** |
| Nabór przedsięwzięć | **IV kwartał 2022 r.** |
| Opracowanie GPR w pozostałym zakresie + załącznik graficzny | **IV kwartał 2022 r.**  |
| Konsultacje projektu GPR  | **IV kwartał 2022 r. – I kwartał 2023 r.** |
| Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko | **I kwartał 2023 r.** |
| Przekazanie projektu GPR do zaopiniowania podmiotom wymienionym w ustawie  | **I kwartał 2023 r.** |
| Podjęcie uchwały RM w sprawie przyjęcia GPR Olsztyna | **II kwartał 2023 r.** |
| II | **Komitet Rewitalizacji** | Powołania Komitetu Rewitalizacji* Uchwała RM – zasady wyznaczania składu oraz zasady działania KR
* Zarządzenie PMO – powołanie KR
 | **II kwartał 2023 r. – III kwartał 2023 r.** |