**OLSZTYN ZAANGAŻOWANY I WITALNY**

**PROGRAM WDROŻENIOWY**



* 1. **Ambasador zdrowia**

|  |
| --- |
| Tytuł projektu: **Ambasador zdrowia – edukacja, wsparcie, doradztwo, świadomość społeczna** |
| Krótki opis projektu:  | Projekt zakłada koordynację działań z zakresu edukacji i profilaktyki zdrowotnej. Ma na celu zwiększenie świadomości społecznej oraz udzielenie wsparcia i doradztwa mieszkańcom w zakresie zdrowia. Projekt obejmuje realizację programów edukacyjnych mających na celu kształtowania zachowań prozdrowotnych. W ramach projektu przewiduje się następujące działania: 1. **Powołanie** **ambasadora zdrowia** – pełniącego funkcję koordynatora w zakresie działań informacyjnych, edukacyjnych i podnoszenia świadomości społecznej w tematach ogólnozdrowotnych na rzecz mieszkańców Olsztyna. Funkcja ambasadora zdrowia ma być promowana poprzez organizację osiedlowych spotkań integracyjnych.
2. **Stworzenie** **platformy edukacyjnej** – stanowiącej systematycznie aktualizowaną bazę wiedzy i informacji w zakresie edukacji zdrowotnej.

Projekt zakłada podjęcie działań skupionych wokół szeroko pojętego zdrowia mieszkańców, traktowanego spójnie z profilaktyką zdrowotną i zdrowym stylem życia oraz mających na celu poprawę, a także utrzymanie zdrowia m.in. poprzez: * przeprowadzenie prelekcji prozdrowotnych w przedszkolach, szkołach, w zakładach pracy, wśród seniorów,
* budowanie świadomości znaczenia profilaktyki poprzez udział w inicjatywach np. festyny, pikniki;
* wysyłanie komunikatów do mieszkańców Olsztyna informujących o zbliżających się prelekcjach oraz organizowanych w okolicy badaniach profilaktycznych;
* umieszczanie materiałów edukacyjnych zarówno w social-mediach jak i na platformie edukacyjnej;
* pozyskanie jako prelegentów autorytetów w zakresie zdrowia.

Projekt zakłada stworzenie **bazy informacji** dotyczących: * oferty leczenia specjalistycznego, ośrodków rehabilitacyjnych, punktów pomocy dla osób z niepełnosprawnościami, ośrodków opieki paliatywnej;
* dostępności do usług zdrowotnych;
* oferty wsparcia osób niesamodzielnych i z różnymi niepełnosprawnościami;
* możliwości kształcenia lekarzy specjalistów w dziedzinach niszowych w naszym mieście;
* programów profilaktycznych realizowanych na terenie Miasta Olsztyna;
* współpracy z innymi ogólnopolskimi i lokalnymi portalami informacyjnymi dotyczącymi innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki;
* wolontariatu wszystkich grup wiekowych;
* kształcenia w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia zaczynając od edukacji przedszkolnej a kończąc na uczelniach wyższych.
 |
| Termin realizacji projektu: | 01.01.2025 r. do 31.12.2030 r.  |
| Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu: | Urząd Miasta Olsztyna - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej |
| Adres jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu | Urząd Miasta Olsztynaul. Knosały 3 (budynek "A"), 10-101 Olsztyn |
| Nazwa partnera/-ów zaangażowanych w realizację projektu: | Przychodnia Specjalistyczna w OlsztynieCentrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna Placówki medyczne zgłaszające chęć umieszczenia informacji na platformie edukacyjnejStowarzyszenia Uczelnie kształcące kadrę medycznąPortale ogólnopolskie w zakresie ochrony zdrowia |
| Orientacyjny budżet projektu: | 216.000 zł Instytucja ambasadora zdrowia powinna funkcjonować w ramach struktur Urzędu Miasta. Skład zespołu to koordynator i 1 etat biurowy. |
| Cel operacyjny Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyna 2030+  | Olsztyn witalny  |
| Kierunek działań: | Obywatel / Organizacja |
| Działanie: | * rozwój profilaktyki i dbania o zdrowie mieszkańców,
* wspieranie inicjatyw służących poprawie bezpieczeństwa psychologicznego
* rozwój funkcji „ambasadora zdrowia”,
* realizacja działań zapobiegających chorobom,
* wspieranie instytucji zajmujących się opieką medyczną i rehabilitacją
 |
| Wskaźniki produktu: | Ambasador zdrowia:* liczba przeprowadzonych prelekcji – min. 1 miesięcznie
* liczba inicjatyw – 1 rocznie
* liczba osób, która wzięła udział w prelekcjach – min. 300 rocznie,
* liczba osób, która wzięła udział w inicjatywie – min. 50 rocznie

Platforma:* liczba osób odwiedzających platformę edukacyjną – min. 20 miesięcznie
 |
| Inne uwarunkowania/uwagi: | Programy pilotażowe powinny w pierwszej kolejności zostać wdrożone w grupach najmłodszych mieszkańców.Przewiduje się ścisłą współpracę pomiędzy Urzędem Miasta a podmiotami leczniczymi oraz ośrodkami kształcącymi kadrę medyczną. |

* 1. **Centrum aktywności pozarządowej**

|  |
| --- |
| Tytuł projektu: **Centrum aktywności pozarządowej** |
| Krótki opis projektu:  | Stworzenie miejsca przyjaznego organizacjom pozarządowym, w którym władze statutowe mogą się spotykać, skorzystać z obsługi biurowo-administracyjnej, uzyskać informacje na temat działań miejskich.  |
| Termin realizacji projektu: | 2024-2027 |
| Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu: | Urząd Miasta Olsztyna - Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi |
| Adres jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu | Urząd Miasta Olsztynaul. Knosały 3 (budynek "A"), 10-101 Olsztyn |
| Nazwa partnera/-ów zaangażowanych w realizację projektu: | organizacje pozarządowe |
| Orientacyjny budżet projektu: | ok. 150 000 zł rocznie (utrzymanie obiektu i urządzeń biurowych, szkolenia, eksperci, etat osoby obsługującej)  |
| Cel operacyjny *Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyna 2030+*  | Olsztyn zaangażowany  |
| Kierunek działań: | ObywatelOrganizacja |
| Działanie: | * Promocja osób aktywnych i zaangażowanych w sprawy miasta
* Wspieranie organizacji pozarządowych
 |
| Wskaźniki produktu: | * liczba przeszkolonych NGO – min. 20 rocznie
* liczba godzin doradztwa, mentoringu – min. 20 w miesiącu
* liczba spotkań NGO – min. 5 w miesiącu
 |
| Inne uwarunkowania/uwagi: |  |

* 1. **Młodzieżowe Centrum Aktywności Lokalnej**

|  |
| --- |
| Tytuł projektu: **Młodzieżowe Centrum Aktywności Lokalnej** |
| Krótki opis projektu:  | Projekt polegać będzie na stworzeniu pierwszego w Olsztynie Młodzieżowego Centrum Aktywności Lokalnej (MCAL). W trakcie współpracy z Przedstawicielami Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zgłoszona została pilna potrzeba stworzenia w Olsztynie tego typu ośrodka. W ramach działalności, centrum będzie miejscem dedykowanym wyłącznie olsztyńskiej młodzieży, w którym młodzi ludzie znajdą przestrzeń i odpowiednie wyposażenie techniczne do rozwijania swoich zainteresowań, pasji, pogłębiania wiedzy, realizacji inicjatyw naukowych i społecznych a także aktywności we współpracy z olsztyńskim samorządem.Ponadto w ramach Centrum będą promowane młodzieżowe inicjatywy o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, podejmujące tematykę istotną społecznie – m.in. kampanie informacyjne, działania promujące ideę wolontariatu, ochrony środowiska, współpracy międzysektorowej, aktywności obywatelskiej itp.. MCAL stanie się miejscem, gdzie młodzież będzie mogła uczestniczyć w ciekawych spotkaniach, warsztatach i akcjach, które staną się inspiracją dla młodych ludzi do jeszcze większej aktywności w działaniach zawartych jako priorytety rozwoju Olsztyna (między innymi w dokumencie Strategii Rozwoju Miasta OLSZTYN 2030+. |
| Termin realizacji projektu: | 2024-2027 |
| Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu: | Urząd Miasta Olsztyna - Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi |
| Adres jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu | Urząd Miasta Olsztynaul. Knosały 3 (budynek "A"), 10-101 Olsztyn |
| Nazwa partnera/-ów zaangażowanych w realizację projektu: | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości I Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  |
| Orientacyjny budżet projektu: | Ok. 180 000 złotych rocznie |
| Cel operacyjny *Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyna 2030+*  | Olsztyn zaangażowanyOlsztyn witalny |
| Kierunek działań: | Obywatel / Organizacja / Przestrzeń |
| Działanie: | * Promocja osób aktywnych i zaangażowanych w sprawy miasta
* Aktywizacja młodych w pracach nad dokumentami miejskimi
* Wspieranie debat/spotkań lokalnych grup miejskich
* Wspieranie inicjatyw służących poprawie bezpieczeństwa psychologicznego
* Rozwój idei budżetu obywatelskiego, w tym budżetów tematycznych
* Wspieranie rozwoju postaw obywatelskich, w tym realnego wpływu różnych Rad na działania podejmowane przez samorząd lokalny
* Wspieranie rozwoju wolontariatu
* Realizacja pilotaży współpracy małych grup społecznych
* Wspieranie działań międzysektorowych
* Wspieranie organizacji pozarządowych
* Zwiększanie liczby atrakcji w różnych częściach miasta
 |
| Wskaźniki produktu: | * liczba Młodzieżowych Sejmików i rad zaangażowanych w bieżącą działalność MCAL – co najmniej 1 rocznie
* liczba młodych osób (w wieku 13-24 lata) zaangażowanych w bieżącą działalność MCAL – co najmniej 50 rocznie
* liczba spotkań i inicjatyw MCAL w ciągu roku – co najmniej 12
* liczba kampanii edukacyjnych/promocyjnych, wskazujących ważne zagadnienia społeczne i środowiskowe, przeprowadzonych w ciągu roku – co najmniej 2
* liczba propozycji inicjatyw projektowych, składanych przez Uczestników MCAL w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego w ciągu roku – co najmniej 1
 |
| Inne uwarunkowania/uwagi: | Ze względu na niezaprzeczalną wartość dodaną tej inicjatywy, wsparcie działań projektowych zadeklarował Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. |

* 1. **Kompetentny nauczyciel**

|  |
| --- |
| Tytuł projektu: **Kompetentny nauczyciel drogą do odporności psychicznej dzieci i młodzieży** |
| Krótki opis projektu:  | Działanie polegać będzie na wdrażaniu rekomendowanych programów promocji zdrowia oraz profilaktycznych, a także innych programów wspierających rozwój emocjonalno-społeczny uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprzez szkolenie i przygotowanie kadry nauczycielskiej szkół do prowadzenia tychże działań. Cele projektu: * podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego uczniów, a także zapobiegania zaburzeniom zdrowia psychicznego,
* upowszechnienie skutecznych działań związanych z profilaktyką uzależnień i promocją zdrowia psychicznego w placówkach oświatowych.
 |
| Termin realizacji projektu: | wrzesień 2024 – czerwiec 2027 |
| Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu: | Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie |
| Adres jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu | 10-225 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 8 |
| Nazwa partnera/-ów zaangażowanych w realizację projektu: | Dyrektorzy olsztyńskich szkół, Wydział Edukacji UMO |
| Orientacyjny budżet projektu: | 350 000 zł – w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  |
| Cel operacyjny *Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyna 2030+*  | Olsztyn witalny |
| Kierunek działań: | Obywatel |
| Działanie: | * Rozwój profilaktyki i dbania o zdrowie mieszkańców
* Wspieranie inicjatyw służących poprawie bezpieczeństwa psychologicznego
 |
| Wskaźniki produktu: | liczba zrealizowanych szkoleń dla nauczycieli – 30liczba szkół objętych wsparciem – 30Iiczba nauczycieli, którzy podnieśli swoje kompetencje – 180 |
| Inne uwarunkowania/uwagi: |  |

* 1. **Olsztyńskie Centrum Wolontariatu**

|  |
| --- |
| Tytuł projektu: **Olsztyńskie Centrum Wolontariatu** |
| Krótki opis projektu:  | Koordynacja działań wolontariatu, prowadzenia bazy organizacji i instytucji, harmonogramy, plany, szkolenia, wsparcie psychologiczne wolontariuszy, pierwsza pomoc (szkolenia dla wolontariuszy), ubezpieczenia wolontariuszy, szkolenia koordynatorów wolontariatu, działania animacyjne i integrujące  |
| Termin realizacji projektu: | 2024-2027 |
| Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu: | Urząd Miasta Olsztyna - Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi |
| Adres jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu | Urząd Miasta Olsztynaul. Knosały 3 (budynek "A"), 10-101 Olsztyn |
| Nazwa partnera/-ów zaangażowanych w realizację projektu: | Organizacja pozarządowa, wyłoniona w konkursie ofert  |
| Orientacyjny budżet projektu: | 80 000 zł – 150 000 zł rocznie, w tym: 2 etaty x 8000 zł brutto, utrzymanie obiektu, szkolenia, eksperci, ubezpieczenia wolontariuszy; budżet Korpusu Solidarności + Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego + budżet gminy  |
| Cel operacyjny *Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyna 2030+*  | Olsztyn zaangażowany  |
| Kierunek działań: | Obywatel / Organizacja  |
| Działanie: | * Promocja osób aktywnych i zaangażowanych w sprawy miasta
* Wspieranie rozwoju wolontariatu
 |
| Wskaźniki produktu: | * liczba wolontariuszy długoterminowych – min. 50 rocznie;
* liczba przeszkolonych koordynatorów wolontariatu – min. 10 rocznie,
* liczba szkoleń – min. 5 rocznie,
* liczba spotkań sieciujących/animacyjnych/integracyjnych – 1 na miesiąc.
 |
| Inne uwarunkowania/uwagi: |  |

* 1. **Olsztyn MÓWI!**

|  |
| --- |
| Tytuł projektu: **Olsztyn MÓWI!** |
| Krótki opis projektu:  | Pilotażowe działanie polegające na przeprowadzeniu dwóch paneli obywatelskich. Panele Obywatelskie pozwalają włączyć mieszkańców w debaty na tematy ważne dla nich. Jest to głos mieszkańców, który ma być słyszany przez rządzących i dawać poczucie sprawstwa, co przekłada się na zwiększenie aktywności społecznej a tym samym kapitału społecznego. Jednocześnie będzie to lekcja demokracji uczestniczącej. Na spotkania panelu obywatelskiego składają się trzy elementy: część edukacyjna (mieszkańcy i mieszkanki uczą się i poznają fakty, słuchają osób specjalizujących się w tematyce panelu, których rolą jest przybliżenie omawianych wyzwań i przedstawienie możliwych rozwiązań); deliberacyjna (mieszkańcy dyskutują i wymieniają się argumentami na temat poznanych rozwiązań pod okiem profesjonalnych moderatorów); werdykt (decyzja/rekomendacja dotycząca kierunkowych lub szczegółowych rozwiązań w temacie panelu).Działanie polegać będzie na zorganizowaniu 2 paneli obywatelskich (II poł. 2024 i I poł. 2025) na ważne i aktualnie zajmujące społeczność lokalną zagadnienia będące w sferze zadań publicznych. Elementem działania będzie też ewaluacja debat w formule on-going. Pozwoli to na poznanie słabości i mocnych stron tej formy rozmowy z mieszkańcami, aby w latach następnych jeszcze skuteczniej włączać mieszkańców w procesy decyzyjne. Jednocześnie panele będą elementem edukacji wszystkich interesariuszy (jednostek publicznych, mieszkańców, NGO-sów) do prowadzenia dialogu opartego na wiedzy i dobrej komunikacji. Każdy panel zakończy się również wypracowaniem stanowiska lub propozycji projektu/działania w obszarze objętym debatą.  |
| Termin realizacji projektu: | 2024-2025 |
| Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu: | Urząd Miasta Olsztyna - Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego |
| Adres jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu | Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 110-101 Olsztyn |
| Nazwa partnera/-ów zaangażowanych w realizację projektu: | w zależności od tematu panelu: organizacje pozarządowe, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jednostki miasta  |
| Orientacyjny budżet projektu: | 36.000 zł - 2 debaty x 15.000 + koszty ewaluacji 6.000 (koszty zaproszenia mieszkańców, sali, ekspertów, materiałów, promocji, raportowania), Budżet miasta + dostępne projekty z organizacji grantodawczych pozyskane w partnerstwie z NGO  |
| Cel operacyjny *Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyna 2030+*  | Olsztyn zaangażowany  |
| Kierunek działań: | Obywatel / Organizacja |
| Działanie: | * Wspieranie debat/spotkań grup miejskich
* Wspieranie rozwoju postaw obywatelskich, w tym realnego wpływu różnych rad na działania podejmowane przez samorząd lokalny
 |
| Wskaźniki produktu: | * zorganizowane debaty – 2
 |
| Inne uwarunkowania/uwagi: |  |

* 1. **Sport dla wszystkich**

|  |
| --- |
| Tytuł projektu: **Sport dla wszystkich – dostęp do różnorodnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży olsztyńskich szkół oraz dla amatorów** |
| Krótki opis projektu:  | Cel 1. Projekt ma na celu zwiększenie oferty sportowej szkoleniowej skierowanej do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, osób niepełnosprawnych poprzez organizację systematycznych zajęć sportowych, a także umożliwienie uczestnikom zajęć udziału w rywalizacji sportowej.Forma realizacji: Konkurs ofertCEL 2. Projekt ma na celu organizację, otwartych, bezpłatnych, ogólnodostępnych zajęć sportowo-rekreacyjnych odbywających się w weekendy w wybranych formach aktywności fizycznej w oparciu o obiekty sportowe OSIR oraz z wykorzystaniem przestrzeni otwartych, naturalnych terenów, lasów, parków, jezior.Forma realizacji: Konkurs ofertCel 3. Projekt mający na celu zachęcenie do aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych skierowanych do dzieci olsztyńskich szkół podstawowych klas I-III w formie zajęć pozalekcyjnych lub urozmaicenia zajęć wychowania fizycznego. Projekt realizowany przez olsztyńskie kluby sportowe we współpracy i porozumieniu z olsztyńskimi szkołami podstawowymi.Forma realizacji: Konkurs ofert |
| Termin realizacji projektu: | 2025-2030 |
| Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu: | Urząd Miasta Olsztyna - Biuro Sportu i Rekreacji |
| Adres jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu | Urząd Miasta Olsztynaul. Knosały 3 (budynek "A"), 10-101 Olsztyn |
| Nazwa partnera/-ów zaangażowanych w realizację projektu: | *Organizacje pozarządowe**Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie**Wydział Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna* |
| Orientacyjny budżet projektu: | *Cel 1 - 200.000 zł* – 2025 r.; kolejne lata zwiększenie o 10 %*Cel 2 – 200.000 zł* – 2025 r.; kolejne lata zwiększenie o 10 %*Cel 3. – 100.000 zł* – 2025 r.; kolejne lata zwiększenie o 10 %Dodatkowo 1 etat biurowy  |
| Cel operacyjny *Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyna 2030+*  | Olsztyn Witalny  |
| Kierunek działań: | Obywatel / Przestrzeń |
| Działanie: | * Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez ogólnodostępność ofert
* Budowanie atrakcyjnej oferty sportu amatorskiego
* Zwiększenie wykorzystania lasów i jezior dla sportu i rekreacji przy uwzględnieniu potrzeby zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych
 |
| Wskaźniki produktu: | * Liczba przeprowadzonych konkursów ofert – 2 rocznie
* Liczba uczestników zajęć sportowych – min. 7 000 rocznie
* Liczba programów realizowanych przez Miasto – 3 rocznie
 |
| Inne uwarunkowania/uwagi: |  |

* 1. **Droga do mistrzostwa**

|  |
| --- |
| Tytuł projektu: **Droga do mistrzostwa. Wspieranie rozwoju olsztyńskich sportowców biorących udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe i ogólnopolskie związki sportowe** |
| Krótki opis projektu:  | Cel: Projekt ma na celu zwiększenie oferty sportowej skierowanej do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, którzy biorą udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe i ogólnopolskie związki sportowe, szczególnie w dyscyplinach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych. Przewiduje się również finansowanie stypendiów sportowych ze środków pochodzących z dotacji dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.Forma realizacji: Otwarte konkursy ofert |
| Termin realizacji projektu: | 2025-2030 |
| Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu: | Urząd Miasta Olsztyna - Biuro Sportu i Rekreacji |
| Adres jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu | Urząd Miasta Olsztynaul. Knosały 3 (budynek "A"), 10-101 Olsztyn  |
| Nazwa partnera/-ów zaangażowanych w realizację projektu: | Organizacje pozarządowe |
| Orientacyjny budżet projektu: | 2.000.000 zł – 2025 r.; kolejne lata zwiększenie o 10% |
| Cel operacyjny *Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyna 2030+*  | Olsztyn witalny  |
| Kierunek działań: | Obywatel |
| Działanie: | Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców |
| Wskaźniki produktu: | * Liczba przeprowadzonych konkursów ofert – 2 rocznie
* Liczba uczestników zajęć sportowych – 1800 rocznie
* Liczba stypendystów – 80 osób rocznie
 |
| Inne uwarunkowania/uwagi: |  |

* 1. **Komfortowa infrastruktura sportowa**

|  |
| --- |
| Tytuł projektu: **Komfortowa infrastruktura sportowa** |
| Krótki opis projektu:  | Cel 1: Rozbudowa infrastruktury sportowej miasta Olsztyna * powołanie Zespołu ds. opracowania planu inwestycji strategicznych dla Miasta Olsztyna, który stworzy listę priorytetowych inwestycji sportowych, które możliwe będą do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości finansowe Miasta oraz pozyskanie środków zewnętrznych,
* proponuje się aby na liście znalazły się takie obiekty m.in. takie jak: Centrum Piłkarskie Warmia przy ul. Sybiraków, pełnowymiarowe lodowisko przy ul. Jeziołowicza, pełnowymiarowa hala sportowa przy Szkole Mistrzostwa Sportowego, rozpoczęcie I etapu budowy Stadionu przy al. Piłsudskiego, boisko przy SP 14 oraz SP1-ZSE-H,
* przy projektowaniu obiektów sportowych należy brać pod uwagę wielofunkcyjność obiektu ukierunkowaną na wykorzystanie przez różne dyscypliny sportowe. Prowadzenie konsultacji w tym zakresie ze środowiskiem sportowym.

 Cel 2: Udostępnienie miejskiej infrastruktury sportowej * ujednolicenie kosztów udostępniania miejskich obiektów sportowych poprzez wprowadzenie w obiektach przyszkolnych zniżki olsztyńskim klubom sportowym, w wysokości 95%, taka jak obowiązuje w Hali Urania oraz w obiektach zarządzanych przez OSiR
* pierwszeństwo w wynajmie przyszkolnych obiektów sportowych przez olsztyńskie kluby sportowe, a nie komercję
 |
| Termin realizacji projektu: | 2025-2030  |
| Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu: | Cel 1 Urząd Miasta Olsztyna - Wydział Inwestycji MiejskichCel 2 Urząd Miasta Olsztyna - Wydział Edukacji |
| Adres jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu | Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn |
| Nazwa partnera/-ów zaangażowanych w realizację projektu: | Cel 1 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie Wydział Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Olsztyna Cel 2 jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto Olsztyn Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Olsztyna |
| Orientacyjny budżet projektu: | Cel 1 Opracowanie listy priorytetowych inwestycji sportowych – bezkosztowo Cel 2 Zwrot utraconych dochodów dla szkół – 400.000 zł w 2025 r.; kolejne lata zwiększenie o 10% |
| Cel operacyjny *Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyna 2030+*  | Olsztyn witalny / Olsztyn zaangażowany  |
| Kierunek działań: | Przestrzeń  / Organizacja  / Obywatel  |
| Działanie: | * Rozwój bazy infrastrukturalnej dla rozwoju sportu amatorskiego i kształcenia młodych sportowców
* Rozwój infrastruktury sportowej i spędzania czasu wolnego w przestrzeni publicznej
* Zwiększanie dostępności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
* Wykorzystanie obiektów sportowych dla promocji zdrowia
* Zwiększanie aktywności fizycznej mieszkańców
* Budowanie atrakcyjnej oferty sportu amatorskiego
 |
| Wskaźniki produktu: | * stworzenie listy priorytetów inwestycji sportowych – 1
* wypracowanie nowych zasad w sprawie udostępniania olsztyńskim klubom sportowym przyszkolnych obiektów sportowych
 |
| Inne uwarunkowania/uwagi: |  |